## Master_KPI
진단순서
TR → 랜딩 → 시작률 → 완료율 → 공유율 → 재방문
(아래 지표가 나쁘면, 위에서 원인을 먼저 찾는 게 80% 정답)
항목 | 내용
대표 증상 | CTR < 1.0% (스토리/릴스는 < 0.7%도 흔함)
1차 원인 | 문장(훅)이 약함 / 광고 티 남 / 타겟 과도하게 좁음
체크 질문 | (1) 첫 1초에 “나 얘기”가 보이나? (2) 브랜드/설명 문장이 앞에 있나? (3) 이미지/자막이 너무 ‘광고’ 같나?
즉시 처방 | 브랜드명·설명 삭제, 질문형 1문장으로 시작 / “들킨 느낌” 톤으로 변경 / 소재를 3~5개로 늘려 동시 테스트
바꿔야 할 요소 | 훅 문장(1줄), 썸네일/첫 프레임, 자막 1줄, CTA 문구(“해보기”만)
실험 방법 | 1) 문장만 다른 소재 5개 동시 집행 2) 24~48시간 후 CTR 상위 2개만 남김
성공 기준 | CTR 1%+ (또는 계정/업종 평균 대비 상위)
담당 | AD
우선순위 | P0
A. CTR 낮음 (AD) — “멈추게 못했다”
항목 | 내용
대표 증상 | CTR < 1.0% (스토리/릴스는 < 0.7%도 흔함)
1차 원인 | 문장(훅)이 약함 / 광고 티 남 / 타겟 과도하게 좁음
체크 질문 | (1) 첫 1초에 “나 얘기”가 보이나? (2) 브랜드/설명 문장이 앞에 있나? (3) 이미지/자막이 너무 ‘광고’ 같나?
즉시 처방 | 브랜드명·설명 삭제, 질문형 1문장으로 시작 / “들킨 느낌” 톤으로 변경 / 소재를 3~5개로 늘려 동시 테스트
바꿔야 할 요소 | 훅 문장(1줄), 썸네일/첫 프레임, 자막 1줄, CTA 문구(“해보기”만)
실험 방법 | 1) 문장만 다른 소재 5개 동시 집행 2) 24~48시간 후 CTR 상위 2개만 남김
성공 기준 | CTR 1%+ (또는 계정/업종 평균 대비 상위)
담당 | AD
우선순위 | P0
B. 클릭은 나오는데 랜딩 이탈 큼 (AD↔랜딩) — “기대와 실제가 달랐다”
항목 | 내용
대표 증상 | CTR은 괜찮은데 랜딩 체류 짧고 바로 나감
1차 원인 | 광고가 만든 기대와 랜딩 첫 화면이 불일치 / 로딩 느림 / 첫 화면이 복잡
체크 질문 | (1) 광고 문장과 랜딩 헤드라인이 같은 말인가? (2) 로딩 3초 넘나? (3) 스크롤 강요하나?
즉시 처방 | 랜딩 첫 화면을 광고 문장 그대로 복붙 수준으로 맞춤 / CTA 버튼을 첫 화면에 고정 / 이미지·텍스트 줄임
바꿔야 할 요소 | H1(첫 문장), CTA 버튼 위치/카피, 첫 화면 구성
실험 방법 | 광고 1개당 랜딩 1개 매칭(문장 동일) / 로딩 속도 점검(LCP)
성공 기준 | 클릭 대비 랜딩 이탈 감소, 스크롤 없이 CTA 클릭 증가
담당 | AD + MVP(랜딩)
우선순위 | P0
C. 시작률 낮음 (AD→MVP) — “해볼까?가 안 생겼다”
항목 | 내용
대표 증상 | 랜딩 방문은 있는데 테스트 시작률 낮음 (예: < 30~40%)
1차 원인 | CTA가 약함 / ‘뭘 얻는지’ 불명확 / 미니질문이 부담 / 회원가입/정보 입력 요구
체크 질문 | (1) ‘몇 분/무엇을 얻는지’ 한 줄로 보이나? (2) 시작 버튼이 눈에 띄나? (3) 시작 전에 설명이 너무 길지 않나?
즉시 처방 | “3분/무료/즉시 결과”를 첫 화면에 박기 / CTA를 1개로 / 미니질문은 3~5개, 결과 없음(다음으로 넘기는 장치)
바꿔야 할 요소 | CTA 카피(“바로 시작”), 소요시간 표기, 미니질문 수, 시작 전 장애물 제거
실험 방법 | 랜딩 A/B: (A) 미니질문 없음 (B) 미니질문 3개 / CTA 문구 A/B
성공 기준 | 시작률 40%+
담당 | MVP(랜딩/미니질문)
우선순위 | P0
D. 완료율 낮음 (MVP) — “중간에 지쳤다/불안해졌다”
항목 | 내용
대표 증상 | 테스트 시작은 하는데 완료율 낮음 (예: < 50~60%)
1차 원인 | 문항 수/길이 부담, 문장 난해, 진행감 부족, 중간에 ‘이게 맞나?’ 의심
체크 질문 | (1) 몇 문항인지 초반에 알려주나? (2) 진행률이 보이나? (3) 질문이 길거나 애매한 문장이 많은가? (4) 모바일에서 피곤한 UI인가?
즉시 처방 | 진행률/남은 문항 표시 / 문항 문장 짧게 / 중간 “한 줄 공감” 삽입(예: “여기서 많이들 갈립니다”) / 로딩·버튼 터치감 개선
바꿔야 할 요소 | 문항 길이, UX(진행바/다음 버튼), 중간 이탈 구간 문항 재작성
실험 방법 | 이탈 Top 3 문항을 찾아 문장만 수정 A/B / 문항 수 10~20% 줄인 버전 테스트
성공 기준 | 완료율 60%+
담당 | MVP(질문 UX)
우선순위 | P0~P1
E. 결과 체류 짧음 (MVP) — “결과가 밋밋하다”
항목 | 내용
대표 증상 | 결과 페이지 들어오긴 하는데 바로 나감
1차 원인 | 첫 문장이 약함(“나를 찌르지 못함”) / 결과가 너무 설명형 / 긴 글벽
체크 질문 | (1) 결과 첫 2줄이 ‘나’로 시작하나? (2) 일상 장면/말투가 있나? (3) 스크롤 압박이 큰가?
즉시 처방 | 결과 상단에 “캡처용 한 문장” 고정 / 3줄 요약 먼저 / 상세는 접기(accordion)
바꿔야 할 요소 | 결과 상단 3줄, 요약 카드, 레이아웃(짧게 읽히게)
실험 방법 | 결과 상단 문장 A/B(찔림 vs 따뜻함)
성공 기준 | 결과 체류 증가, 다음 행동(공유/재시작) 증가
담당 | MVP
우선순위 | P1
F. 공유 없음 (MVP) — “보내고 싶은 문장이 없다”
항목 | 내용
대표 증상 | 완료는 하는데 공유율/캡처가 거의 없음
1차 원인 | 공유 트리거(한 문장)가 없음 / 공유 버튼이 안 보임 / 공유했을 때 예쁜 OG 카드가 없음
체크 질문 | (1) ‘친구한테 보내고 싶은 한 문장’이 결과 상단에 있나? (2) 공유 버튼이 1초 안에 보이나? (3) 공유 미리보기(OG)가 매력적인가?
즉시 처방 | 견종카드에 캡처용 문장 1개 강제 삽입 / 공유 버튼을 상단 고정 / OG 이미지 자동 생성
바꿔야 할 요소 | 캡처 문장, 공유 버튼 위치, OG 카드 문구/이미지
실험 방법 | 카드 상단 문장 2안 A/B / 공유 버튼 상단 고정 vs 하단
성공 기준 | 공유율 상승(절대값보다 “상승 추세” 중요)
담당 | MVP(결과/카드) + AD(공유문장 재활용)
우선순위 | P1
G. 재방문 낮음 (MVP→AD) — “끝나고 남는 게 없다”
항목 | 내용
대표 증상 | 공유도 약하고 재방문도 없음
1차 원인 | ‘다음 행동’이 없음(추천/변형/비교) / 결과가 너무 닫힌 엔딩
체크 질문 | (1) “다른 견종도 보기/친구와 비교”가 있나? (2) 재실행 이유가 있나?
즉시 처방 | “친구와 비교하기(링크 공유)” / “반대 견종도 보기” / “내 유형의 오해 포인트 3개” 같은 후속 콘텐츠 연결
실험 방법 | 결과 하단 CTA 2안 테스트
성공 기준 | 7일 재방문 증가, 공유 링크 재유입 증가
담당 | MVP + Content
우선순위 | P2
한줄 요약
문제 | 가장 흔한 원인
CTR 낮음 | 훅 약함/광고 티
랜딩 이탈 | 기대 불일치
시작률 낮음 | CTA 약함/설명 과다
완료율 낮음 | UX 피로/문항 길이
공유 없음 | 캡처 문장 없음
재방문 낮음 | 후속 행동 없음

## Analytics_Framework
Event Name | Trigger | Where | Parameters | GA4 | Meta Pixel | Priority | Notes
landing_view | 랜딩 페이지 로드 | Client | utm_source, utm_campaign, lang | Y | Y | P0
landing_cta_click | 랜딩 CTA 클릭(테스트 시작) | Client | cta_id, position | Y | Y | P0
mini_quiz_start | 미니 질문 시작 | Client | variant_id | Y | Y | P1
mini_quiz_complete | 미니 질문 완료 | Client | variant_id, bucket | Y | Y | P1
test_start | 본 테스트 시작 | Client | version, lang | Y | Y | P0
test_complete | 본 테스트 완료 | Client | result_type | Y | Y | P0
result_view | 결과 페이지 노출 | Client | result_type | Y | Y | P0
share_click | 공유 버튼 클릭 | Client | channel | Y | Y | P1

## Project_Status
0_Dashboard
Workstream | Total | Done | In Progress | Blocked
Strategy & Positioning | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Brand & Copy | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Landing & Funnel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Test UX & Results | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Web/Engineering | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Domain/Infra/Security | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Analytics & Data | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SEO & AI Search | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Content (Blog/UGC) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ads (Meta/TikTok) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Operations/Legal | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Partnerships & Distribution | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1_Master_Backlog
ID | Phase | Workstream | Project Tag | Tag Reason | Epic | Task | Deliverable | Owner | Priority | Impact | Effort | Status | Start | Due | Dependencies | Notes | Links
HBMB-001 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 후보(3~5개) 조사 및 상표/혼동 리스크 체크 | 후보 리스트 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-002 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 최종 선정 | 도메인 확정 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-003 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 구매/소유권/자동갱신 설정 | 구매 완료 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-004 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | DNS | DNS 레코드(A/CNAME/TXT) 설정 | DNS 완료 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-005 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | SSL | HTTPS/SSL 적용(자동 갱신 확인) | HTTPS OK |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-006 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Hosting | 호스팅/배포 플랫폼 선택(Vercel/Netlify 등) | 플랫폼 결정 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-007 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | CI/CD | Preview/Prod 배포 파이프라인 구성 | 배포 파이프라인 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-008 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Security | 보안 헤더(CSP, X-Frame-Options 등) 기본 적용 | 헤더 적용 |  | P2 | Medium | S | Not Started
HBMB-009 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Monitoring | 에러 모니터링/알림(Sentry 등) 세팅 | 알림 OK |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-010 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Ops | 백업/롤백/상태페이지(선택) 기준 수립 | 운영 기준 |  | P3 | Low | S | Not Started
HBMB-011 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Narrative | 서비스 한 문장 정의(한글) | 정의문 KO |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-012 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Narrative | 서비스 한 문장 정의(영문/AI용) | 정의문 EN |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-013 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Differentiation | MBTI/유사 테스트 대비 차별 포인트 5개 | 차별 포인트 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-014 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Target | 핵심 타깃 1~2 세그먼트 정의(상황/통증) | 타깃 정의 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-015 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Messaging | 광고/랜딩 공감 축(핵심 질문) 3개 도출 | 핵심 질문 3 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-016 | P0-Setup | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Tone | 브랜드 톤/말투 가이드(금지/허용 포함) | 톤 가이드 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-017 | P0-Setup | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Naming | 용어 통일(헬로브라운/바이브라운/견종명 표기) | 용어표 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-018 | P1-MVP | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Copy Kit | 랜딩/결과/공유용 핵심 문장 라이브러리 구축 | 카피 킷 |  | P1 | High | M | Not Started
HBMB-019 | P2-Growth | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Brand | 브랜드 비주얼 확장(컬러/타이포/컴포넌트) | UI 가이드 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-020 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Landing MVP | 랜딩 1장 정보구조(3초 이해) 확정 | 와이어/카피 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-021 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Landing Copy | 랜딩 헤드라인 10개(질문형/공감형) | 헤드라인 10 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-022 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Micro-Quiz | 랜딩 미니 질문지 3~5문항(v1) | 미니질문 v1 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-023 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Micro-Quiz | 미니 질문지 변형안 2개(A/B용) | 미니질문 v2~v3 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-024 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Funnel | 랜딩→본 테스트 전환 플로우(스크롤 최소) | 전환 플로우 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-025 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Sharing | 공유 유도 문장/버튼/캡처 가이드 | 공유 UX |  | P1 | High | M | Not Started
HBMB-026 | P2-Growth | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Experiment | 랜딩(헤드라인/미니질문) A/B 테스트 운영 루프 | 실험 루프 |  | P2 | High | M | Not Started
HBMB-027 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Questionnaire | 본 질문지 최종정리(문장/순서/분기) | 질문지 v1 |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-028 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Scoring | 결과 산출 규칙(타이브레이크/예외) 문서화 | 규칙 문서 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-029 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Cards | 견종카드: 캡처용 한 문장(각 타입) 작성 | 핵심 문장 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-030 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Cards | 견종카드: 상세(강점/오해/주의/추천) 정리 | 카드 상세 |  | P1 | High | L | Not Started
HBMB-031 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Pages | 결과 페이지 템플릿(요약→상세→추천 액션) | 템플릿 |  | P0 | High | M | Done
HBMB-032 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Shareability | OG 이미지 템플릿 및 자동 생성 방식 | OG 시스템 |  | P1 | High | M | Done
HBMB-033 | P2-Growth | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Retention | 결과 기반 리텐션 요소(재방문 이유) 설계 | 리텐션 기획 |  | P2 | Medium | M | Done
HBMB-034 | P0-Setup | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Repo/CI | 코드 저장소/이슈 트래킹/배포 기본 세팅 | 개발 환경 |  | P0 | High | M | In Progress
HBMB-035 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 랜딩 구현(반응형/접근성 기본) | 랜딩 배포 |  | P0 | High | M | In Progress
HBMB-036 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 미니 질문지 UI 구현(버전 실험 가능) | 미니질문 UI |  | P1 | High | M | In Progress
HBMB-037 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 본 테스트 UI(진행률/뒤로가기/중단) 구현 | 테스트 UI |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-038 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Backend/Logic | 채점/분류 로직 구현(클라/서버 결정) | 스코어 엔진 |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-039 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Pages | 결과 페이지 렌더/공유 URL 설계 | 결과 배포 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-040 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | QA | 크로스브라우저/모바일 QA | QA 완료 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-041 | P2-Growth | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Testing | E2E 스모크 테스트(핵심 경로) | E2E 3개 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-042 | P0-Setup | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Tracking Plan | 이벤트 택소노미 정의(랜딩/미니/본테스트/결과/공유) | 이벤트 목록 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-043 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | GA4 | GA4 설치 및 핵심 이벤트 매핑 | GA4 수집 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-044 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Meta Pixel | Meta Pixel 설치 및 이벤트 매핑 | 픽셀 수집 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-045 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | UTM | UTM 규칙/캠페인 네이밍 룰 확정 | 룰 문서 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-046 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Dashboard | 퍼널 대시보드(주간 지표) 구성 | 대시보드 v1 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-047 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Technical SEO | sitemap.xml/robots.txt 구성 및 제출 | sitemap/robots |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-048 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Metadata | 메타태그/OG/트위터카드 세팅(랜딩/결과) | 메타 세팅 |  | P1 | High | S | Not Started
HBMB-049 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | AI Explain | /en 소개 페이지(정의/구조/비교/원리) 작성 | /en 페이지 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-050 | P2-Growth | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | AI Docs | /en/blog 문서형 글 2~3편 작성(운영X) | 글 2~3 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-051 | P2-Growth | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | FAQ | FAQ 섹션(ko/en) 작성 | FAQ |  | P2 | Medium | S | Not Started
HBMB-052 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 네이버 블로그 개설/프로필/소개 정리 | 블로그 개설 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-053 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 블로그 글 5편 기획(유입형) | 캘린더 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-054 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 블로그 글 5편 작성/발행 | 글 5편 |  | P1 | Medium | L | Not Started
HBMB-055 | P2-Growth | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | UGC | UGC형 숏폼 스크립트 10개 | 스크립트 10 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-056 | P2-Growth | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Repurpose | 블로그→인스타 카드뉴스 5개 변환 | 카드뉴스 5 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-057 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Meta Setup | Meta Business/Ads 계정 세팅 | 계정 준비 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-058 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Campaign | 100만원 테스트 캠페인 구조 설계 | 캠페인 설계 |  | P0 | High | M | 0
HBMB-059 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Creatives | 질문형/공감형 광고 소재 12개 제작 | 소재 12 |  | P0 | High | M | 0
HBMB-060 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Retargeting | 리타겟팅 세그먼트/캠페인 구성 | 리타겟 세트 |  | P1 | High | S | 0
HBMB-061 | P2-Growth | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Scale | 300만원 확장 플랜 수립 | 확장 플랜 |  | P1 | High | S | 0
HBMB-062 | P2-Growth | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | TikTok | 틱톡 광고 계정/픽셀/캠페인 테스트(조건부) | 틱톡 테스트 |  | P2 | Medium | M | 0
HBMB-063 | P0-Setup | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Policy | 개인정보처리방침/이용약관 초안 작성 | Policy |  | P0 | High | M | 0
HBMB-064 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Data Policy | 데이터 보관/삭제 정책(익명 세션 포함) 정리 | 데이터 정책 |  | P0 | High | M | 0
HBMB-065 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Contact | 문의/제휴 이메일/폼 구축 | Contact |  | P1 | Medium | S | 0
HBMB-066 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Ad Safety | 광고/결과 문구 리스크 체크(과장/의학 표현 금지) | 문구 가이드 |  | P1 | Medium | S | 0
HBMB-067 | P2-Growth | Partnerships & Distribution | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Creators | 마이크로 인플루언서/크리에이터 협업 리스트업 | 리스트 50 |  | P2 | Medium | M | 0
HBMB-068 | P2-Growth | Partnerships & Distribution | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Communities | 커뮤니티 배포 가이드(카페/오픈채팅 등) 작성 | 배포 가이드 |  | P2 | Medium | M | 0
HBMB-069 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 랜딩→미니→본테스트→결과 스모크 테스트 | 스모크 OK |  | P0 | High | S | 0
HBMB-070 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | GA4/픽셀 이벤트 실시간 수집 확인 | 수집 OK |  | P0 | High | S | 0
HBMB-071 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 광고 랜딩 URL/UTM/픽셀 매칭 최종 확인 | 매칭 OK |  | P0 | High | S | 0
HBMB-072 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 정책 페이지/문의 채널 공개 상태 확인 | 공개 OK |  | P0 | High | S | 0
1-1_ID_Execution_Schedule
ID | 실행순서 | Phase | Project Tag | Status | Task | 필요한 자료 | 업무 내용 | 완료조건 | 예상 시간(시간) | 병행 가능 ID
HBMB-011 | 1 | P0-Setup | AD | In Progress | 서비스 한 문장 정의(한글) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-012 | 2 | P0-Setup | AD | In Progress | 서비스 한 문장 정의(영문/AI용) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-013 | 3 | P0-Setup | AD | In Progress | MBTI/유사 테스트 대비 차별 포인트 5개 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-014 | 4 | P0-Setup | AD | Not Started | 핵심 타깃 1~2 세그먼트 정의(상황/통증) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-015 | 5 | P0-Setup | AD | In Progress | 광고/랜딩 공감 축(핵심 질문) 3개 도출 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-016 | 6 | P0-Setup | AD | Not Started | 브랜드 톤/말투 가이드(금지/허용 포함) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-017 | 7 | P0-Setup | AD | In Progress | 용어 통일(헬로브라운/바이브라운/견종명 표기) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-018 | 8 | P1-MVP | AD | Not Started | 랜딩/결과/공유용 핵심 문장 라이브러리 구축 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-019 | 9 | P2-Growth | AD | Not Started | 브랜드 비주얼 확장(컬러/타이포/컴포넌트) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-020 | 10 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 랜딩 1장 정보구조(3초 이해) 확정 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-021 | 11 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 랜딩 헤드라인 10개(질문형/공감형) | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-022 | 12 | P1-MVP | AD→MVP | Done | 랜딩 미니 질문지 3~5문항(v1) | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-023 | 13 | P1-MVP | AD→MVP | In Progress | 미니 질문지 변형안 2개(A/B용) | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-024 | 14 | P1-MVP | AD→MVP | In Progress | 랜딩→본 테스트 전환 플로우(스크롤 최소) | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-025 | 15 | P1-MVP | AD→MVP | In Progress | 공유 유도 문장/버튼/캡처 가이드 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-026 | 16 | P2-Growth | AD→MVP | Not Started | 랜딩(헤드라인/미니질문) A/B 테스트 운영 루프 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-027 | 17 | P1-MVP | MVP | In Progress | 본 질문지 최종정리(문장/순서/분기) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-028 | 18 | P1-MVP | MVP | In Progress | 결과 산출 규칙(타이브레이크/예외) 문서화 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-029 | 19 | P1-MVP | MVP | In Progress | 견종카드: 캡처용 한 문장(각 타입) 작성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-030 | 20 | P1-MVP | MVP | In Progress | 견종카드: 상세(강점/오해/주의/추천) 정리 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-031 | 21 | P1-MVP | MVP | Not Started | 결과 페이지 템플릿(요약→상세→추천 액션) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-032 | 22 | P1-MVP | MVP | Not Started | OG 이미지 템플릿 및 자동 생성 방식 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-033 | 23 | P2-Growth | MVP | Not Started | 결과 기반 리텐션 요소(재방문 이유) 설계 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-034 | 24 | P0-Setup | MVP | Not Started | 코드 저장소/이슈 트래킹/배포 기본 세팅 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-035 | 25 | P1-MVP | MVP | Not Started | 랜딩 구현(반응형/접근성 기본) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-036 | 26 | P1-MVP | MVP | Not Started | 미니 질문지 UI 구현(버전 실험 가능) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-037 | 27 | P1-MVP | MVP | Not Started | 본 테스트 UI(진행률/뒤로가기/중단) 구현 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-038 | 28 | P1-MVP | MVP | Not Started | 채점/분류 로직 구현(클라/서버 결정) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-039 | 29 | P1-MVP | MVP | Not Started | 결과 페이지 렌더/공유 URL 설계 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-040 | 30 | P1-MVP | MVP | Not Started | 크로스브라우저/모바일 QA | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-041 | 31 | P2-Growth | MVP | Not Started | E2E 스모크 테스트(핵심 경로) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-042 | 32 | P0-Setup | AD→MVP | Not Started | 이벤트 택소노미 정의(랜딩/미니/본테스트/결과/공유) | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-043 | 33 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | GA4 설치 및 핵심 이벤트 매핑 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-044 | 34 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | Meta Pixel 설치 및 이벤트 매핑 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-045 | 35 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | UTM 규칙/캠페인 네이밍 룰 확정 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-046 | 36 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 퍼널 대시보드(주간 지표) 구성 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-047 | 37 | P1-MVP | MVP | Not Started | sitemap.xml/robots.txt 구성 및 제출 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-048 | 38 | P1-MVP | MVP | Not Started | 메타태그/OG/트위터카드 세팅(랜딩/결과) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-049 | 39 | P1-MVP | MVP | Not Started | /en 소개 페이지(정의/구조/비교/원리) 작성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-050 | 40 | P2-Growth | MVP | Not Started | /en/blog 문서형 글 2~3편 작성(운영X) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-051 | 41 | P2-Growth | MVP | Not Started | FAQ 섹션(ko/en) 작성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-052 | 42 | P1-MVP | MVP | Not Started | 네이버 블로그 개설/프로필/소개 정리 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-053 | 43 | P1-MVP | MVP | Not Started | 블로그 글 5편 기획(유입형) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-054 | 44 | P1-MVP | MVP | Not Started | 블로그 글 5편 작성/발행 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-055 | 45 | P2-Growth | MVP | Not Started | UGC형 숏폼 스크립트 10개 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-001 | 46 | P0-Setup | MVP | Done | 도메인 후보(3~5개) 조사 및 상표/혼동 리스크 체크 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-002 | 47 | P0-Setup | MVP | Done | 도메인 최종 선정 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-003 | 48 | P0-Setup | MVP | Done | 도메인 구매/소유권/자동갱신 설정 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-004 | 49 | P0-Setup | MVP | In Progress | DNS 레코드(A/CNAME/TXT) 설정 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-005 | 50 | P0-Setup | MVP | In Progress | HTTPS/SSL 적용(자동 갱신 확인) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-006 | 51 | P0-Setup | MVP | In Progress | 호스팅/배포 플랫폼 선택(Vercel/Netlify 등) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-007 | 52 | P0-Setup | MVP | Not Started | Preview/Prod 배포 파이프라인 구성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-008 | 53 | P1-MVP | MVP | Not Started | 보안 헤더(CSP, X-Frame-Options 등) 기본 적용 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-009 | 54 | P1-MVP | MVP | Not Started | 에러 모니터링/알림(Sentry 등) 세팅 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-010 | 55 | P1-MVP | MVP | Not Started | 백업/롤백/상태페이지(선택) 기준 수립 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-056 | 56 | P2-Growth | MVP | Not Started | 블로그→인스타 카드뉴스 5개 변환 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-057 | 57 | P1-MVP | AD | Not Started | Meta Business/Ads 계정 세팅 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-058 | 58 | P1-MVP | AD | Not Started | 100만원 테스트 캠페인 구조 설계 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-059 | 59 | P1-MVP | AD | Not Started | 질문형/공감형 광고 소재 12개 제작 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-060 | 60 | P1-MVP | AD | Not Started | 리타겟팅 세그먼트/캠페인 구성 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-061 | 61 | P2-Growth | AD | Not Started | 300만원 확장 플랜 수립 | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-062 | 62 | P2-Growth | AD | Not Started | 틱톡 광고 계정/픽셀/캠페인 테스트(조건부) | 기획 메모, 타깃 정의, 기존 문장 자료 | 광고/입구 관점에서 문장·구조 설계 후 최소 2안 도출 | 광고 또는 랜딩에 즉시 사용 가능 수준으로 확정 | 1.5 | 동일 Phase의 AD 태그 ID
HBMB-063 | 63 | P0-Setup | MVP | Not Started | 개인정보처리방침/이용약관 초안 작성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 2.5 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-064 | 64 | P1-MVP | MVP | Not Started | 데이터 보관/삭제 정책(익명 세션 포함) 정리 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-065 | 65 | P1-MVP | MVP | Not Started | 문의/제휴 이메일/폼 구축 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-066 | 66 | P1-MVP | MVP | Not Started | 광고/결과 문구 리스크 체크(과장/의학 표현 금지) | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-067 | 67 | P2-Growth | MVP | Not Started | 마이크로 인플루언서/크리에이터 협업 리스트업 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-068 | 68 | P2-Growth | MVP | Not Started | 커뮤니티 배포 가이드(카페/오픈채팅 등) 작성 | 질문지/UX 구조, 기능 정의서, 디자인 시안 | 제품 안정성 확보 또는 UX 개선 작업 수행 | QA 통과 및 오류율 0 기준 충족 | 3 | 동일 Phase의 MVP 태그 ID
HBMB-069 | 69 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 랜딩→미니→본테스트→결과 스모크 테스트 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-070 | 70 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | GA4/픽셀 이벤트 실시간 수집 확인 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-071 | 71 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 광고 랜딩 URL/UTM/픽셀 매칭 최종 확인 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
HBMB-072 | 72 | P1-MVP | AD→MVP | Not Started | 정책 페이지/문의 채널 공개 상태 확인 | 랜딩 구조, 퍼널 데이터, 이벤트 정의 | 유입→테스트 연결 구조 설계 및 전환 개선안 작성 | 시작률 측정 가능 + CTA 명확히 1개로 정리 | 2 | 인접 AD 및 MVP 태그 ID
2_Workstreams
Workstream | 목표 | 주요 산출물 | 성공 기준(KPI) | 비고
Strategy & Positioning | 서비스 정의/차별화 명확화 | 정의 문장, 차별 포인트 | 카피 일관성
Brand & Copy | 표현 일관성/공유 문장 강화 | 카피 킷, 톤 가이드 | 공유 문장 반응
Landing & Funnel | 진입/완료 최적화 | 랜딩, 미니질문 | 시작률/완료율 | 설명 최소
Test UX & Results | 공감·공유되는 결과 | 견종카드, 결과페이지 | 공유율/재방문
Web/Engineering | 제품 구현/안정성 | UI/로직/QA | 오류율↓
SEO & AI Search | AI/검색 출처화 | /en 설명, 메타/OG | 노출/인용
Analytics & Data | 퍼널 가시화 | 이벤트, 대시보드 | 측정 가능
Content (Blog/UGC) | 신뢰/확산 자산 | 네이버 글, UGC | 검색/공유
Ads (Meta/TikTok) | 유입 실험/확장 | 캠페인, 소재 | CTR/CPA
Operations/Legal | 리스크 최소 | 약관/정책 | 이슈 0
Domain/Infra/Security | 안정 운영 | 도메인, SSL | 다운타임 최소
Partnerships & Distribution | 외부 확산 | 크리에이터/커뮤니티 | 협업 성과
3_Content_Library
Asset ID | Type | Language | Channel | Format | Hook(첫 문장) | Body/Script | CTA | Status | URL/File | Owner | Notes
ASSET-001 | Landing Copy | KO | Website | Text | 나는 왜 항상 이런 선택을 할까? | 랜딩 헤드라인 후보 1 | 3분이면 알 수 있어요 | Not Started
ASSET-002 | Ad Creative | KO | Instagram | Story | 이 결과 보고 좀 찔렸습니다… | UGC처럼 보이는 1컷 자막 | 바로 해보기 | Not Started
ASSET-003 | Blog Post | KO | Naver Blog | Article | 사람들이 ‘이 문항’에서 멈추는 이유 | 문항 의도/반응 중심 | 테스트 해보기 | Not Started
ASSET-004 | Blog Post | EN | Website | Article | What is HelloBrown–ByBrown? | 정의/구조/비교/원리 설명 | Try the test | Not Started |  |  | AI용 1편
4_Ads_Setup
Platform | Account/Business | Pixel/Tag | Campaign | Objective | Ad Set/Audience | Placement | Creative IDs | Budget (KRW/day) | Start | End | Primary KPI | Target | Actual | Notes
당근마켓
인스타그램
틱톡
네이버
메타
틱톡
유튜브
5_Infra_Domain
Category | Item | Decision/Spec | Owner | Status | Due | Notes
Domain | Primary domain | .com 우선, 브랜드 일치 |  | Not Started
Domain | Subpaths | /ko, /en 경로 분리 |  | Not Started
Infra | Hosting | Vercel/Netlify 등 선택 |  | Not Started
Infra | Email | 문의 메일 주소/포워딩 |  | Not Started
Security | SSL/HTTPS | 자동 갱신 |  | Not Started
Ops | Monitoring | Sentry/로그/알림 |  | Not Started
6_Analytics_Plan
Event Name | Trigger | Where | Parameters | GA4 | Meta Pixel | Priority | Notes
landing_view | 랜딩 페이지 로드 | Client | utm_source, utm_campaign, lang | Y | Y | P0
landing_cta_click | 랜딩 CTA 클릭(테스트 시작) | Client | cta_id, position | Y | Y | P0
mini_quiz_start | 미니 질문 시작 | Client | variant_id | Y | Y | P1
mini_quiz_complete | 미니 질문 완료 | Client | variant_id, bucket | Y | Y | P1
test_start | 본 테스트 시작 | Client | version, lang | Y | Y | P0
test_complete | 본 테스트 완료 | Client | result_type | Y | Y | P0
result_view | 결과 페이지 노출 | Client | result_type | Y | Y | P0
share_click | 공유 버튼 클릭 | Client | channel | Y | Y | P1
7_Launch_Checklist
Area | Checklist Item | Owner | Done | Notes
Domain | 도메인/SSL 정상(https) |  | FALSE
Landing | 랜딩 3초 이해/CTA 동작 |  | FALSE
Test | 본 테스트 완료까지 오류 없음 |  | FALSE
Results | 결과 페이지/OG 공유 정상 |  | FALSE
Analytics | GA4 이벤트 수집 확인 |  | FALSE
Analytics | Meta Pixel 이벤트 수집 확인 |  | FALSE
Ads | UTM/캠페인 룰 적용 |  | FALSE
Legal | 약관/개인정보 페이지 공개 |  | FALSE
8_Ad_Workstream_Map
Workstream | 목표 | 주요 산출물 | 성공 기준(KPI) | 비고
Strategy & Positioning | 광고 관점 서비스 정의·차별화 | 광고용 정의 문장, 차별 포인트 | 카피 일관성 | MVP 정의와 동일하되 톤은 더 직관
Brand & Copy | 광고용 표현 통일·공유 문장 발굴 | 광고 카피 킷, 질문형 문장 | CTR, 저장/공유 반응 | 감정·질문 중심
Landing & Funnel | 광고 유입 진입·시작 최적화 | 광고 랜딩, 미니 질문지 | 시작률, 이탈률 ↓ | 설명 최소, 즉시 행동
Test UX & Results | 광고 유입도 공감하는 결과 경험 | 견종카드(광고용 문장), 결과페이지 | 공유율, 재방문 | MVP 결과 재사용
Web/Engineering | 광고 트래픽 안정 수용 | 랜딩/테스트 성능, QA | 오류율 ↓, 로딩속도 | 구조 변경 최소
SEO & AI Search | 광고 후 검색·AI 확인 대응 | /en 설명, 메타/OG | 검색 노출, AI 인용 | 직접 유입보단 보조
Analytics & Data | 광고 퍼널 명확한 측정 | 광고 이벤트, 대시보드 | CTR/시작률 측정 가능 | MVP 데이터와 연결
Content (Blog/UGC) | 광고 소재 원천 확보 | 당근 글, 네이버 글, UGC | 댓글/반응/재사용 | 광고 실험 재료
Ads (Meta/TikTok) | 질문 기반 유입 실험·확장 | 캠페인, 광고 소재 | CTR, CPA(시작) | 소액·다변량 실험
Operations / Legal | 광고 리스크 방지 | 광고 문구 가이드 | 이슈 0 | 과장·의학 표현 금지
Domain / Infra / Security | 광고 트래픽 안정성 | 도메인, SSL, 트래픽 대응 | 다운타임 최소 | MVP와 공용
Partnerships & Distribution | 비광고 확산 테스트 | 당근/커뮤니티/크리에이터 | 협업 반응 | 유료 광고 전 단계
KPI Map
단계 | 프로젝트 | 핵심 질문 | KPI | 판단 포인트 | KPI 위치로 바로 구분 가능
노출 | AD | 질문이 멈추게 하는가 | CTR | 1% 이상 | CTR 낮음 → 광고 문장 문제 (AD 수정)
클릭 | AD | 더 알고 싶어 하는가 | 랜딩 진입률 | 클릭 대비 이탈
시작 | AD → MVP | “해볼까?”가 생겼는가 | 테스트 시작률 | 40%+ | 시작률 낮음 → 랜딩/미니질문 문제
완료 | MVP | 끝까지 해보는가 | 완료율 | 60%+ | 완료율 낮음 → 질문 UX 문제 (MVP)
공감 | MVP | “나 얘기다” 느낌 | 결과 체류 | 결과 페이지 체류
공유 | MVP | 남에게 보내고 싶은가 | 공유율 | 캡처/공유 | 공유 없음 → 견종카드 문장 문제 (MVP)
재방문 | MVP | 다시 보고 싶은가 | 재방문율 | 7일 내 재방문
9.Ad_Mvp_Operation
당근 → 인스타 → MVP 실제 운영 플로우
🔄 전체 플로우 한눈에
[ 당근마켓 ]
↓
질문/공감 반응 수집
↓
[ 인스타 광고 ]
↓
검증된 문장 확장
↓
[ 랜딩/미니질문 ]
↓
[ MVP 테스트 ]
↓
[ 결과 공유/재방문 ]
🥕 1단계: 당근마켓 (질문 발굴소)
항목 | 내용
목적 | 사람 말투·공감 질문 수집
방식 | 동네 글 / 경험 공유
KPI | 댓글, 쪽지, 공감 반응
산출물 | “사람이 멈춘 문장”
👉 여기서는 클릭 안 나와도 성공,말투가 핵심 자산
📸 2단계: 인스타 광고 (확장 실험)
항목 | 내용
목적 | 질문의 확장성 검증
방식 | 질문형 텍스트/UGC
KPI | CTR, 시작률
산출물 | 살아남은 광고 문구
👉 당근에서 반응 있던 문장만 사용,하루 2~3만 원 소액 실험
🎯 3단계: 랜딩 & 미니질문 (입구 필터)
항목 | 내용
목적 | “해볼까?” 유도
구성 | 질문 1줄 + 미니질문
KPI | 시작률
산출물 | 진입 최적화 구조
👉 설명 ❌,설득 ❌, 즉시 행동 ⭕
🐶 4단계: MVP 테스트 & 결과
항목 | 내용
목적 | 공감·신뢰 검증
구성 | 본 질문지, 견종카드
KPI | 완료율, 공유율
산출물 | 공유되는 결과 문장
👉 여기서 제품 가치 검증
👉 AD 프로젝트는 여기까진 손대지 않음
🔁 5단계: 다시 AD로 환류
환류 포인트 | 활용
공유 문장 | 신규 광고 카피
인기 견종 | 타겟 메시지
이탈 구간 | 랜딩/질문 수정
👉 MVP → AD로 데이터 역수입
AD 프로젝트는 “입구 실험실”,
MVP 프로젝트는 “내부 검증소”.
KPI 하나의 지도 위에서 각자 역할만 다르게 움직입니다.
📌 P0 (이번 주) 실행 KPI만 뽑은 미니 대시보드
📌 당근 글 → 인스타 광고 → 랜딩 카피 실제 문장 변환 예시
📌 “이 KPI 떨어지면 어디 고칠지” 즉각 대응표
어디까지 더 넣을지, 실장뉨이 결정만 해주시면 됩니다.
10.KPI_Prescription
진단순서
TR → 랜딩 → 시작률 → 완료율 → 공유율 → 재방문
(아래 지표가 나쁘면, 위에서 원인을 먼저 찾는 게 80% 정답)
항목 | 내용
대표 증상 | CTR < 1.0% (스토리/릴스는 < 0.7%도 흔함)
1차 원인 | 문장(훅)이 약함 / 광고 티 남 / 타겟 과도하게 좁음
체크 질문 | (1) 첫 1초에 “나 얘기”가 보이나? (2) 브랜드/설명 문장이 앞에 있나? (3) 이미지/자막이 너무 ‘광고’ 같나?
즉시 처방 | 브랜드명·설명 삭제, 질문형 1문장으로 시작 / “들킨 느낌” 톤으로 변경 / 소재를 3~5개로 늘려 동시 테스트
바꿔야 할 요소 | 훅 문장(1줄), 썸네일/첫 프레임, 자막 1줄, CTA 문구(“해보기”만)
실험 방법 | 1) 문장만 다른 소재 5개 동시 집행 2) 24~48시간 후 CTR 상위 2개만 남김
성공 기준 | CTR 1%+ (또는 계정/업종 평균 대비 상위)
담당 | AD
우선순위 | P0
A. CTR 낮음 (AD) — “멈추게 못했다”
항목 | 내용
대표 증상 | CTR < 1.0% (스토리/릴스는 < 0.7%도 흔함)
1차 원인 | 문장(훅)이 약함 / 광고 티 남 / 타겟 과도하게 좁음
체크 질문 | (1) 첫 1초에 “나 얘기”가 보이나? (2) 브랜드/설명 문장이 앞에 있나? (3) 이미지/자막이 너무 ‘광고’ 같나?
즉시 처방 | 브랜드명·설명 삭제, 질문형 1문장으로 시작 / “들킨 느낌” 톤으로 변경 / 소재를 3~5개로 늘려 동시 테스트
바꿔야 할 요소 | 훅 문장(1줄), 썸네일/첫 프레임, 자막 1줄, CTA 문구(“해보기”만)
실험 방법 | 1) 문장만 다른 소재 5개 동시 집행 2) 24~48시간 후 CTR 상위 2개만 남김
성공 기준 | CTR 1%+ (또는 계정/업종 평균 대비 상위)
담당 | AD
우선순위 | P0
B. 클릭은 나오는데 랜딩 이탈 큼 (AD↔랜딩) — “기대와 실제가 달랐다”
항목 | 내용
대표 증상 | CTR은 괜찮은데 랜딩 체류 짧고 바로 나감
1차 원인 | 광고가 만든 기대와 랜딩 첫 화면이 불일치 / 로딩 느림 / 첫 화면이 복잡
체크 질문 | (1) 광고 문장과 랜딩 헤드라인이 같은 말인가? (2) 로딩 3초 넘나? (3) 스크롤 강요하나?
즉시 처방 | 랜딩 첫 화면을 광고 문장 그대로 복붙 수준으로 맞춤 / CTA 버튼을 첫 화면에 고정 / 이미지·텍스트 줄임
바꿔야 할 요소 | H1(첫 문장), CTA 버튼 위치/카피, 첫 화면 구성
실험 방법 | 광고 1개당 랜딩 1개 매칭(문장 동일) / 로딩 속도 점검(LCP)
성공 기준 | 클릭 대비 랜딩 이탈 감소, 스크롤 없이 CTA 클릭 증가
담당 | AD + MVP(랜딩)
우선순위 | P0
C. 시작률 낮음 (AD→MVP) — “해볼까?가 안 생겼다”
항목 | 내용
대표 증상 | 랜딩 방문은 있는데 테스트 시작률 낮음 (예: < 30~40%)
1차 원인 | CTA가 약함 / ‘뭘 얻는지’ 불명확 / 미니질문이 부담 / 회원가입/정보 입력 요구
체크 질문 | (1) ‘몇 분/무엇을 얻는지’ 한 줄로 보이나? (2) 시작 버튼이 눈에 띄나? (3) 시작 전에 설명이 너무 길지 않나?
즉시 처방 | “3분/무료/즉시 결과”를 첫 화면에 박기 / CTA를 1개로 / 미니질문은 3~5개, 결과 없음(다음으로 넘기는 장치)
바꿔야 할 요소 | CTA 카피(“바로 시작”), 소요시간 표기, 미니질문 수, 시작 전 장애물 제거
실험 방법 | 랜딩 A/B: (A) 미니질문 없음 (B) 미니질문 3개 / CTA 문구 A/B
성공 기준 | 시작률 40%+
담당 | MVP(랜딩/미니질문)
우선순위 | P0
D. 완료율 낮음 (MVP) — “중간에 지쳤다/불안해졌다”
항목 | 내용
대표 증상 | 테스트 시작은 하는데 완료율 낮음 (예: < 50~60%)
1차 원인 | 문항 수/길이 부담, 문장 난해, 진행감 부족, 중간에 ‘이게 맞나?’ 의심
체크 질문 | (1) 몇 문항인지 초반에 알려주나? (2) 진행률이 보이나? (3) 질문이 길거나 애매한 문장이 많은가? (4) 모바일에서 피곤한 UI인가?
즉시 처방 | 진행률/남은 문항 표시 / 문항 문장 짧게 / 중간 “한 줄 공감” 삽입(예: “여기서 많이들 갈립니다”) / 로딩·버튼 터치감 개선
바꿔야 할 요소 | 문항 길이, UX(진행바/다음 버튼), 중간 이탈 구간 문항 재작성
실험 방법 | 이탈 Top 3 문항을 찾아 문장만 수정 A/B / 문항 수 10~20% 줄인 버전 테스트
성공 기준 | 완료율 60%+
담당 | MVP(질문 UX)
우선순위 | P0~P1
E. 결과 체류 짧음 (MVP) — “결과가 밋밋하다”
항목 | 내용
대표 증상 | 결과 페이지 들어오긴 하는데 바로 나감
1차 원인 | 첫 문장이 약함(“나를 찌르지 못함”) / 결과가 너무 설명형 / 긴 글벽
체크 질문 | (1) 결과 첫 2줄이 ‘나’로 시작하나? (2) 일상 장면/말투가 있나? (3) 스크롤 압박이 큰가?
즉시 처방 | 결과 상단에 “캡처용 한 문장” 고정 / 3줄 요약 먼저 / 상세는 접기(accordion)
바꿔야 할 요소 | 결과 상단 3줄, 요약 카드, 레이아웃(짧게 읽히게)
실험 방법 | 결과 상단 문장 A/B(찔림 vs 따뜻함)
성공 기준 | 결과 체류 증가, 다음 행동(공유/재시작) 증가
담당 | MVP
우선순위 | P1
F. 공유 없음 (MVP) — “보내고 싶은 문장이 없다”
항목 | 내용
대표 증상 | 완료는 하는데 공유율/캡처가 거의 없음
1차 원인 | 공유 트리거(한 문장)가 없음 / 공유 버튼이 안 보임 / 공유했을 때 예쁜 OG 카드가 없음
체크 질문 | (1) ‘친구한테 보내고 싶은 한 문장’이 결과 상단에 있나? (2) 공유 버튼이 1초 안에 보이나? (3) 공유 미리보기(OG)가 매력적인가?
즉시 처방 | 견종카드에 캡처용 문장 1개 강제 삽입 / 공유 버튼을 상단 고정 / OG 이미지 자동 생성
바꿔야 할 요소 | 캡처 문장, 공유 버튼 위치, OG 카드 문구/이미지
실험 방법 | 카드 상단 문장 2안 A/B / 공유 버튼 상단 고정 vs 하단
성공 기준 | 공유율 상승(절대값보다 “상승 추세” 중요)
담당 | MVP(결과/카드) + AD(공유문장 재활용)
우선순위 | P1
G. 재방문 낮음 (MVP→AD) — “끝나고 남는 게 없다”
항목 | 내용
대표 증상 | 공유도 약하고 재방문도 없음
1차 원인 | ‘다음 행동’이 없음(추천/변형/비교) / 결과가 너무 닫힌 엔딩
체크 질문 | (1) “다른 견종도 보기/친구와 비교”가 있나? (2) 재실행 이유가 있나?
즉시 처방 | “친구와 비교하기(링크 공유)” / “반대 견종도 보기” / “내 유형의 오해 포인트 3개” 같은 후속 콘텐츠 연결
실험 방법 | 결과 하단 CTA 2안 테스트
성공 기준 | 7일 재방문 증가, 공유 링크 재유입 증가
담당 | MVP + Content
우선순위 | P2
▶한줄 요약
문제 | 가장 흔한 원인 | 제일 먼저 바꿀 1개 | 48시간 테스트
CTR 낮음 | 훅 약함/광고 티 | 첫 문장(질문형) | 소재 5개 동시
랜딩 이탈 | 기대 불일치 | 랜딩 H1=광고문장 | 매칭 랜딩
시작률 낮음 | CTA 약함/설명 과다 | CTA 1개+3분 표기 | 미니질문 A/B
완료율 낮음 | UX 피로/문항 길이 | 진행률+문항 단축 | 이탈문항 수정
공유 없음 | 캡처 문장 없음 | 상단 캡처 1문장 | 문장 A/B
재방문 낮음 | 후속 행동 없음 | 비교/재실행 CTA | CTA A/B
Category | Details
Project Positioning | Risk-based pet lifestyle analysis platform (Not MBTI / Not direct insurance sales)
Core Flow | Test → Personalized Report → Risk Comparison → Plan Highlight → Join Page
Risk Scoring | 1~5 scale, 5 axes, weighted average + percentile
Report Format | Block assembly (Not sentence generation)
PDF Structure | Cover (image) / Risk Index / Care Guide + Next Step CTA
Plans | Basic / Standard (default highlight) / Premium
Tone Principle | No fear-based messaging / No medical diagnosis tone / Suggestive not directive