## 1_Master_Backlog
진행현황
ID | Phase | Workstream | Project Tag | Tag Reason | Epic | Task | Deliverable | Owner | Priority | Impact | Effort | Status | Start | Due | Dependencies | Notes | Links
HBMB-001 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 후보(3~5개) 조사 및 상표/혼동 리스크 체크 | 후보 리스트 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-002 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 최종 선정 | 도메인 확정 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-003 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Domain | 도메인 구매/소유권/자동갱신 설정 | 구매 완료 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-004 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | DNS | DNS 레코드(A/CNAME/TXT) 설정 | DNS 완료 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-005 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | SSL | HTTPS/SSL 적용(자동 갱신 확인) | HTTPS OK |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-006 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Hosting | 호스팅/배포 플랫폼 선택(Vercel/Netlify 등) | 플랫폼 결정 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-007 | P0-Setup | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | CI/CD | Preview/Prod 배포 파이프라인 구성 | 배포 파이프라인 |  | P1 | Medium | M | In Progress
HBMB-008 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Security | 보안 헤더(CSP, X-Frame-Options 등) 기본 적용 | 헤더 적용 |  | P2 | Medium | S | Not Started
HBMB-009 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Monitoring | 에러 모니터링/알림(Sentry 등) 세팅 | 알림 OK |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-010 | P1-MVP | Domain/Infra/Security | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Ops | 백업/롤백/상태페이지(선택) 기준 수립 | 운영 기준 |  | P3 | Low | S | Not Started
HBMB-011 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Narrative | 서비스 한 문장 정의(한글) | 정의문 KO |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-012 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Narrative | 서비스 한 문장 정의(영문/AI용) | 정의문 EN |  | P0 | High | S | Done
HBMB-013 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Differentiation | MBTI/유사 테스트 대비 차별 포인트 5개 | 차별 포인트 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-014 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Target | 핵심 타깃 1~2 세그먼트 정의(상황/통증) | 타깃 정의 |  | P1 | Medium | S | In Progress
HBMB-015 | P0-Setup | Strategy & Positioning | AD | 광고/랜딩 메시지의 기준 정의 | Messaging | 광고/랜딩 공감 축(핵심 질문) 3개 도출 | 핵심 질문 3 |  | P0 | High | S | In Progress
HBMB-016 | P0-Setup | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Tone | 브랜드 톤/말투 가이드(금지/허용 포함) | 톤 가이드 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-017 | P0-Setup | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Naming | 용어 통일(헬로브라운/바이브라운/견종명 표기) | 용어표 |  | P1 | Medium | S | In Progress
HBMB-018 | P1-MVP | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Copy Kit | 랜딩/결과/공유용 핵심 문장 라이브러리 구축 | 카피 킷 |  | P1 | High | M | In Progress
HBMB-019 | P2-Growth | Brand & Copy | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Brand | 브랜드 비주얼 확장(컬러/타이포/컴포넌트) | UI 가이드 |  | P2 | Medium | M | In Progress
HBMB-020 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Landing MVP | 랜딩 1장 정보구조(3초 이해) 확정 | 와이어/카피 |  | P0 | High | M | In Progress
HBMB-021 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Landing Copy | 랜딩 헤드라인 10개(질문형/공감형) | 헤드라인 10 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-022 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Micro-Quiz | 랜딩 미니 질문지 3~5문항(v1) | 미니질문 v1 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-023 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Micro-Quiz | 미니 질문지 변형안 2개(A/B용) | 미니질문 v2~v3 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-024 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Funnel | 랜딩→본 테스트 전환 플로우(스크롤 최소) | 전환 플로우 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-025 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Sharing | 공유 유도 문장/버튼/캡처 가이드 | 공유 UX |  | P1 | High | M | Not Started
HBMB-026 | P2-Growth | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Experiment | 랜딩(헤드라인/미니질문) A/B 테스트 운영 루프 | 실험 루프 |  | P2 | High | M | Not Started
HBMB-027 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Questionnaire | 본 질문지 최종정리(문장/순서/분기) | 질문지 v1 |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-028 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Scoring | 결과 산출 규칙(타이브레이크/예외) 문서화 | 규칙 문서 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-029 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Cards | 견종카드: 캡처용 한 문장(각 타입) 작성 | 핵심 문장 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-030 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Cards | 견종카드: 상세(강점/오해/주의/추천) 정리 | 카드 상세 |  | P1 | High | L | Not Started
HBMB-031 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Result Pages | 결과 페이지 템플릿(요약→상세→추천 액션) | 템플릿 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-032 | P1-MVP | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Shareability | OG 이미지 템플릿 및 자동 생성 방식 | OG 시스템 |  | P1 | High | M | Not Started
HBMB-033 | P2-Growth | Test UX & Results | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Retention | 결과 기반 리텐션 요소(재방문 이유) 설계 | 리텐션 기획 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-034 | P0-Setup | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Repo/CI | 코드 저장소/이슈 트래킹/배포 기본 세팅 | 개발 환경 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-035 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 랜딩 구현(반응형/접근성 기본) | 랜딩 배포 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-036 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 미니 질문지 UI 구현(버전 실험 가능) | 미니질문 UI |  | P1 | High | M | Not Started
HBMB-037 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Frontend | 본 테스트 UI(진행률/뒤로가기/중단) 구현 | 테스트 UI |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-038 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Backend/Logic | 채점/분류 로직 구현(클라/서버 결정) | 스코어 엔진 |  | P0 | High | L | Not Started
HBMB-039 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Pages | 결과 페이지 렌더/공유 URL 설계 | 결과 배포 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-040 | P1-MVP | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | QA | 크로스브라우저/모바일 QA | QA 완료 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-041 | P2-Growth | Web/Engineering | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Testing | E2E 스모크 테스트(핵심 경로) | E2E 3개 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-042 | P0-Setup | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Tracking Plan | 이벤트 택소노미 정의(랜딩/미니/본테스트/결과/공유) | 이벤트 목록 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-043 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | GA4 | GA4 설치 및 핵심 이벤트 매핑 | GA4 수집 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-044 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Meta Pixel | Meta Pixel 설치 및 이벤트 매핑 | 픽셀 수집 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-045 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | UTM | UTM 규칙/캠페인 네이밍 룰 확정 | 룰 문서 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-046 | P1-MVP | Analytics & Data | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Dashboard | 퍼널 대시보드(주간 지표) 구성 | 대시보드 v1 |  | P1 | Medium | M | Done
HBMB-047 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Technical SEO | sitemap.xml/robots.txt 구성 및 제출 | sitemap/robots |  | P1 | Medium | S | Done
HBMB-048 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Metadata | 메타태그/OG/트위터카드 세팅(랜딩/결과) | 메타 세팅 |  | P1 | High | S | Done
HBMB-049 | P1-MVP | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | AI Explain | /en 소개 페이지(정의/구조/비교/원리) 작성 | /en 페이지 |  | P0 | High | M | In Progress
HBMB-050 | P2-Growth | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | AI Docs | /en/blog 문서형 글 2~3편 작성(운영X) | 글 2~3 |  | P2 | Medium | M | In Progress
HBMB-051 | P2-Growth | SEO & AI Search | MVP | 제품 성립 검증 영역 | FAQ | FAQ 섹션(ko/en) 작성 | FAQ |  | P2 | Medium | S | In Progress
HBMB-052 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 네이버 블로그 개설/프로필/소개 정리 | 블로그 개설 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-053 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 블로그 글 5편 기획(유입형) | 캘린더 |  | P1 | Medium | M | Not Started
HBMB-054 | P1-MVP | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Naver Blog | 블로그 글 5편 작성/발행 | 글 5편 |  | P1 | Medium | L | Not Started
HBMB-055 | P2-Growth | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | UGC | UGC형 숏폼 스크립트 10개 | 스크립트 10 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-056 | P2-Growth | Content (Blog/UGC) | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Repurpose | 블로그→인스타 카드뉴스 5개 변환 | 카드뉴스 5 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-057 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Meta Setup | Meta Business/Ads 계정 세팅 | 계정 준비 |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-058 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Campaign | 100만원 테스트 캠페인 구조 설계 | 캠페인 설계 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-059 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Creatives | 질문형/공감형 광고 소재 12개 제작 | 소재 12 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-060 | P1-MVP | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Retargeting | 리타겟팅 세그먼트/캠페인 구성 | 리타겟 세트 |  | P1 | High | S | Not Started
HBMB-061 | P2-Growth | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | Scale | 300만원 확장 플랜 수립 | 확장 플랜 |  | P1 | High | S | Not Started
HBMB-062 | P2-Growth | Ads (Meta/TikTok) | AD | 유입·메시지·문장 실험 영역 | TikTok | 틱톡 광고 계정/픽셀/캠페인 테스트(조건부) | 틱톡 테스트 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-063 | P0-Setup | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Policy | 개인정보처리방침/이용약관 초안 작성 | Policy |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-064 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Data Policy | 데이터 보관/삭제 정책(익명 세션 포함) 정리 | 데이터 정책 |  | P0 | High | M | Not Started
HBMB-065 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Contact | 문의/제휴 이메일/폼 구축 | Contact |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-066 | P1-MVP | Operations/Legal | MVP | 제품 경험·안정성·신뢰 영역 | Ad Safety | 광고/결과 문구 리스크 체크(과장/의학 표현 금지) | 문구 가이드 |  | P1 | Medium | S | Not Started
HBMB-067 | P2-Growth | Partnerships & Distribution | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Creators | 마이크로 인플루언서/크리에이터 협업 리스트업 | 리스트 50 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-068 | P2-Growth | Partnerships & Distribution | MVP | 제품 성립 검증 영역 | Communities | 커뮤니티 배포 가이드(카페/오픈채팅 등) 작성 | 배포 가이드 |  | P2 | Medium | M | Not Started
HBMB-069 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 랜딩→미니→본테스트→결과 스모크 테스트 | 스모크 OK |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-070 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | GA4/픽셀 이벤트 실시간 수집 확인 | 수집 OK |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-071 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 광고 랜딩 URL/UTM/픽셀 매칭 최종 확인 | 매칭 OK |  | P0 | High | S | Not Started
HBMB-072 | P1-MVP | Landing & Funnel | AD→MVP | 광고 유입과 제품 경험을 잇는 연결 구간 | Launch | 정책 페이지/문의 채널 공개 상태 확인 | 공개 OK |  | P0 | High | S | Not Started