## 00_README
PKD MASTER CONTROL
항목 | 내용 | 비고
문서 목적 | HBMB 73 태스크 + PKD 신규 구조 + 콘텐츠/개발/에이전트 운영 통합 문서 | 프로젝트 운영 OS
브랜드명 | 펫키디피아(PKD) | HBMB/헬로브라운 표현 금지
핵심 수치 | Breed 374 / Group 10 / Content 200 / Scores 358 | runtime bundle 기준
중요 주의 | HBMB 73개 개별 원문 태스크 제목은 현재 접근 가능한 파일에 없어 import map 템플릿으로 구성 | 원문 제목 확보 시 backfill
운영 우선순위 | CARE → INFO → Finder Pro → Encyclopedia Support | SEO/전환/개발 기준

## 01_CONTROL_TOWER
PKD CONTROL TOWER
영역 | 현재 상태 | 다음 액션 | 오너
Breed Data | 374 breeds / 10 groups | runtime bundle 유지관리 | 구리드
Stage Score | 358 filled | 미입력 보완 + 시각화 연결 | 구리드
CARE | 60 planned | P1 20개 초안 생성 + 콜디 검수 | 콜디
INFO | 80 planned | 질병/행동/보험 P1부터 제작 | 콜디
Finder Pro | 20 planned | 필터/비교/퀴즈 구현 | 구리드
Images | engine ready | breed image path 연결 | 제니
Research | source-ready | 질환/보험/비용 검증 | 스팍

## 02_PLATFORM_STRUCTURE
PKD PLATFORM STRUCTURE
1depth | 2depth | 3depth | 역할 | 주요 데이터
HOME |  |  | 브랜드 진입 허브 | featured content
ENCYCLOPEDIA | Group Index | Breed Detail | 견종 백과 / 상세 | breed core, stage score
FINDER | Finder Pro | Result / Compare | 조건 기반 추천 | runtime bundle, filters
CARE | Category Hub | Care Detail | 실전 관리 가이드 | care templates, disease/care
INFO | Category Hub | Info Detail | 백과/설명/질환 | info templates, disease/cost/insurance
TOOLS | Compare / Calculator | Results | 도구/전환 | cost, insurance, score

## 03_AGENT_SYSTEM
PKD AGENT SYSTEM
에이전트 | 역할 | 주요 산출물 | 주요 인풋
콜디 | 콘텐츠 규격/문장/검수 | CARE / INFO / Breed Detail copy | content master, prompt engine
제니 | 이미지 생성/연결 | breed card image / hero image | image engine, breed tags
스팍 | 리서치/검증 | 질환/보험/비용 검증 | disease map, medical cost
구리드 | HTML/JSON/엔진 구현 | finder / encyclopedia / detail / tools | runtime bundle, score, tracker

## 04_DATA_ASSETS
PKD DATA ASSETS
asset | file | 설명 | 용도 | 상태
Breed Core Data | 26_0226_breedcoredata.xlsx | 견종 코어 원본 | 데이터 기준본 | 확인됨
FCI Korean Master | FCI_Breed_한글화_마스터시트.xlsx | 한글화/그룹/히어로 포함 | Encyclopedia 기준본 | 확인됨
Hero Sentences | breed_hero_sentences.xlsx | Hero 문장 자산 | Breed Detail Hero | 확인됨
Disease Mapping | 질환_자동매핑_v2_반자동완성.xlsx | 질환 표준키/비용 | Health / Care 입력 | 확인됨
Image Engine | FCI_IMAGE_ENGINE.xlsx | 이미지 파일명/카테고리 | Breed Card / Hero Image | 확인됨
Runtime Bundle | pkd_runtime_bundle_scored.json | 웹 런타임 데이터 | HTML 연결 파일 | 확인됨
Stage Scores | PKD_STAGE_SCORE_FILLED_v1.xlsx | Energy/Trainability 점수 | Stage Card 표시 | 확인됨

## 05_RELEASE_ORDER
PKD RELEASE ORDER
phase | 릴리즈 묶음 | 핵심 결과물 | 완료 기준
Phase 1 | Encyclopedia MVP | group / breed detail / scored runtime | 374 breeds 표시
Phase 2 | CARE MVP | CARE P1 20개 + 링크 | 콘텐츠 + HTML 연결
Phase 3 | INFO MVP | INFO P1 20개 + 링크 | 질병/행동/보험 기본 구축
Phase 4 | Finder Pro MVP | 필터/비교/퀴즈 | 추천 로직 연결
Phase 5 | Growth | SEO 컬렉션 + tools 강화 | 트래픽/전환 최적화

## 06_INTEGRATED_CONTENT
INTEGRATED CONTENT CONTROL
content_id | pillar | category | sub_category | title_ko | slug | priority | template_type | primary_keyword | required_inputs | owner | status | image_agent | research_agent | dev_agent | publish_url | notes
CARE_GROOMING_01 | CARE | 그루밍 | 털관리 | 털관리 기본 가이드 | care/grooming/basic | P1 | care_basic | 강아지 털관리 | breed coat, size, season | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 털관리 기본 원칙과 주기 설명
CARE_GROOMING_02 | CARE | 그루밍 | 털관리 | 장모종 털관리 가이드 | care/grooming/long-coat | P1 | care_breed_specific | 장모종 털관리 | breed coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 장모종 전용 브러싱·엉킴 관리
CARE_GROOMING_03 | CARE | 그루밍 | 털관리 | 단모종 털관리 가이드 | care/grooming/short-coat | P1 | care_breed_specific | 단모종 털관리 | breed coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 단모종 유지관리
CARE_GROOMING_04 | CARE | 그루밍 | 털관리 | 이중모 털관리 가이드 | care/grooming/double-coat | P1 | care_breed_specific | 이중모 털관리 | breed coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 이중모 탈모·언더코트 관리
CARE_GROOMING_05 | CARE | 그루밍 | 털관리 | 털갈이 시즌 관리법 | care/grooming/shedding-season | P1 | care_season | 강아지 털갈이 | season, coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 계절성 털갈이 대응
CARE_GROOMING_06 | CARE | 그루밍 | 목욕 | 강아지 목욕 주기 가이드 | care/bath/basic | P1 | care_basic | 강아지 목욕 주기 | breed coat, lifestyle | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 목욕 주기 기준
CARE_GROOMING_07 | CARE | 그루밍 | 목욕 | 강아지 샴푸 선택법 | care/bath/shampoo | P1 | care_basic | 강아지 샴푸 추천 | skin type, coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 피부 타입별 샴푸
CARE_GROOMING_08 | CARE | 그루밍 | 귀관리 | 강아지 귀 청소 가이드 | care/ear/basic | P1 | care_basic | 강아지 귀 청소 | ear risk | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 귀 청소 빈도와 주의점
CARE_GROOMING_09 | CARE | 그루밍 | 발톱관리 | 강아지 발톱 관리 가이드 | care/nail/basic | P1 | care_basic | 강아지 발톱 관리 | activity, indoor/outdoor | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 발톱 길이와 주기
CARE_GROOMING_10 | CARE | 그루밍 | 눈물관리 | 강아지 눈물 관리 가이드 | care/tear/basic | P1 | care_basic | 강아지 눈물 자국 | face type | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 눈물 관리 루틴
CARE_HEALTH_01 | CARE | 건강관리 | 예방 | 예방접종 일정 가이드 | care/health/vaccination | P1 | care_schedule | 강아지 예방접종 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 백신 스케줄
CARE_HEALTH_02 | CARE | 건강관리 | 예방 | 심장사상충 예방 가이드 | care/health/heartworm | P1 | care_schedule | 심장사상충 예방 | region, season | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 심장사상충 예방
CARE_HEALTH_03 | CARE | 건강관리 | 예방 | 벼룩·진드기 예방 가이드 | care/health/flea-tick | P1 | care_schedule | 강아지 진드기 예방 | season, outdoor | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 외부기생충 예방
CARE_HEALTH_04 | CARE | 건강관리 | 구강 | 강아지 치아 관리 가이드 | care/health/dental | P1 | care_basic | 강아지 치아 관리 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 구강관리 루틴
CARE_HEALTH_05 | CARE | 건강관리 | 구강 | 강아지 양치 루틴 만들기 | care/health/toothbrushing | P1 | care_howto | 강아지 양치 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 양치 적응
CARE_HEALTH_06 | CARE | 건강관리 | 체중 | 강아지 비만 관리 가이드 | care/health/weight | P1 | care_basic | 강아지 비만 관리 | body condition, age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 체중관리
CARE_HEALTH_07 | CARE | 건강관리 | 피부 | 피부 민감견 케어 가이드 | care/health/skin-sensitive | P1 | care_condition | 강아지 피부 관리 | skin symptoms | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 민감성 피부 케어
CARE_HEALTH_08 | CARE | 건강관리 | 알러지 | 알러지 케어 기본 가이드 | care/health/allergy | P1 | care_condition | 강아지 알러지 관리 | allergy type | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 알러지 관리
CARE_HEALTH_09 | CARE | 건강관리 | 관절 | 관절 관리 가이드 | care/health/joint | P1 | care_condition | 강아지 관절 관리 | breed size, disease risk | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 관절 관리
CARE_HEALTH_10 | CARE | 건강관리 | 노령 | 노령견 건강관리 가이드 | care/health/senior | P1 | care_lifestage | 노령견 건강관리 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 노령견 건강관리
CARE_FEED_01 | CARE | 급여관리 | 기초 | 강아지 급여량 계산법 | care/feeding/portion | P1 | care_formula | 강아지 급여량 | age, weight, food type | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 급여량 계산
CARE_FEED_02 | CARE | 급여관리 | 퍼피 | 퍼피 식단 가이드 | care/feeding/puppy | P1 | care_lifestage | 강아지 퍼피 식단 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 퍼피 식단
CARE_FEED_03 | CARE | 급여관리 | 성견 | 성견 식단 가이드 | care/feeding/adult | P1 | care_lifestage | 성견 식단 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 성견 식단
CARE_FEED_04 | CARE | 급여관리 | 노령 | 노령견 식단 가이드 | care/feeding/senior | P1 | care_lifestage | 노령견 식단 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 노령견 식단
CARE_FEED_05 | CARE | 급여관리 | 간식 | 강아지 간식 기준 가이드 | care/feeding/snacks | P1 | care_basic | 강아지 간식 기준 | age, weight | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 간식 급여 기준
CARE_FEED_06 | CARE | 급여관리 | 알러지 | 알러지 식단 가이드 | care/feeding/allergy | P1 | care_condition | 강아지 알러지 식단 | allergy type | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 알러지 식단
CARE_FEED_07 | CARE | 급여관리 | 비만 | 비만견 식단 가이드 | care/feeding/obesity | P1 | care_condition | 강아지 다이어트 식단 | weight | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 비만 식단
CARE_FEED_08 | CARE | 급여관리 | 수분 | 수분 섭취 관리 가이드 | care/feeding/hydration | P1 | care_basic | 강아지 물 섭취 | age, weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 수분 섭취
CARE_FEED_09 | CARE | 급여관리 | 사료 | 사료 교체 가이드 | care/feeding/food-transition | P1 | care_howto | 강아지 사료 바꾸기 | food type | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 사료 전환
CARE_FEED_10 | CARE | 급여관리 | 표 | 체중별 급여표 가이드 | care/feeding/weight-table | P1 | care_formula | 강아지 급여표 | weight | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 체중별 급여표
CARE_EX_01 | CARE | 운동관리 | 산책 | 강아지 산책 기본 가이드 | care/exercise/walk-basic | P1 | care_basic | 강아지 산책 방법 | breed size, age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 산책 기본
CARE_EX_02 | CARE | 운동관리 | 산책 | 운동량 계산 가이드 | care/exercise/activity-calc | P1 | care_formula | 강아지 운동량 | age, size, energy | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 운동량 계산
CARE_EX_03 | CARE | 운동관리 | 실내 | 실내 운동 가이드 | care/exercise/indoor | P1 | care_howto | 강아지 실내 운동 | space | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 실내 활동
CARE_EX_04 | CARE | 운동관리 | 날씨 | 비 오는 날 운동 가이드 | care/exercise/rainy-day | P1 | care_howto | 비오는날 강아지 운동 | weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 우천 대체 운동
CARE_EX_05 | CARE | 운동관리 | 날씨 | 여름 산책 가이드 | care/exercise/summer | P1 | care_season | 여름 강아지 산책 | weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 여름 산책
CARE_EX_06 | CARE | 운동관리 | 날씨 | 겨울 산책 가이드 | care/exercise/winter | P1 | care_season | 겨울 강아지 산책 | weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 겨울 산책
CARE_EX_07 | CARE | 운동관리 | 체급 | 대형견 운동 가이드 | care/exercise/large-breed | P1 | care_breed_specific | 대형견 운동량 | size | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 대형견 운동
CARE_EX_08 | CARE | 운동관리 | 체급 | 소형견 운동 가이드 | care/exercise/small-breed | P1 | care_breed_specific | 소형견 운동량 | size | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 소형견 운동
CARE_EX_09 | CARE | 운동관리 | 연령 | 퍼피 운동 가이드 | care/exercise/puppy | P1 | care_lifestage | 퍼피 운동 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 퍼피 운동
CARE_EX_10 | CARE | 운동관리 | 연령 | 노령견 운동 가이드 | care/exercise/senior | P1 | care_lifestage | 노령견 운동 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 노령견 운동
CARE_HOME_01 | CARE | 생활관리 | 배변 | 배변 관리 루틴 | care/home/toilet-routine | P1 | care_howto | 강아지 배변 루틴 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 배변 루틴
CARE_HOME_02 | CARE | 생활관리 | 적응 | 하우스 적응 가이드 | care/home/crate | P1 | care_howto | 강아지 하우스 적응 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 하우스 적응
CARE_HOME_03 | CARE | 생활관리 | 행동 | 분리불안 케어 가이드 | care/home/separation-anxiety | P1 | care_condition | 강아지 분리불안 대처 | behavior | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 분리불안 케어
CARE_HOME_04 | CARE | 생활관리 | 행동 | 초인종 짖음 대응 가이드 | care/home/barking-doorbell | P1 | care_condition | 강아지 짖음 대처 | behavior | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 짖음 대응
CARE_HOME_05 | CARE | 생활관리 | 행동 | 입질 케어 가이드 | care/home/biting | P1 | care_condition | 강아지 입질 대처 | age, behavior | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 입질 케어
CARE_HOME_06 | CARE | 생활관리 | 사회화 | 사회화 루틴 만들기 | care/home/socialization | P1 | care_howto | 강아지 사회화 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 사회화 루틴
CARE_HOME_07 | CARE | 생활관리 | 외출 | 이동장 적응 가이드 | care/home/carrier | P1 | care_howto | 강아지 이동장 적응 | age | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 이동장 적응
CARE_HOME_08 | CARE | 생활관리 | 외출 | 병원 방문 준비 가이드 | care/home/vet-visit | P1 | care_howto | 강아지 병원 준비 | temperament | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 병원 방문
CARE_HOME_09 | CARE | 생활관리 | 외출 | 미용실 방문 준비 가이드 | care/home/grooming-visit | P1 | care_howto | 강아지 미용실 준비 | coat | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 미용실 방문
CARE_HOME_10 | CARE | 생활관리 | 여행 | 반려견 여행 준비 가이드 | care/home/travel | P1 | care_howto | 강아지 여행 준비 | transport | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 여행 준비
CARE_EMG_01 | CARE | 응급관리 | 증상 | 구토 대처 가이드 | care/emergency/vomiting | P1 | care_emergency | 강아지 구토 대처 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_02 | CARE | 응급관리 | 증상 | 설사 대처 가이드 | care/emergency/diarrhea | P1 | care_emergency | 강아지 설사 대처 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_03 | CARE | 응급관리 | 증상 | 열사병 대처 가이드 | care/emergency/heatstroke | P1 | care_emergency | 강아지 열사병 | weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_04 | CARE | 응급관리 | 증상 | 저체온 대처 가이드 | care/emergency/hypothermia | P1 | care_emergency | 강아지 저체온 | weather | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_05 | CARE | 응급관리 | 증상 | 이물 섭취 대응 가이드 | care/emergency/foreign-object | P1 | care_emergency | 강아지 이물섭취 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_06 | CARE | 응급관리 | 증상 | 발바닥 상처 대응 가이드 | care/emergency/paw-injury | P1 | care_emergency | 강아지 발바닥 상처 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_07 | CARE | 응급관리 | 증상 | 귀 염증 초기 대응 | care/emergency/ear-inflammation | P1 | care_emergency | 강아지 귀 염증 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_08 | CARE | 응급관리 | 증상 | 피부 발진 대응 가이드 | care/emergency/rash | P1 | care_emergency | 강아지 피부 발진 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_09 | CARE | 응급관리 | 증상 | 눈 충혈 대응 가이드 | care/emergency/red-eye | P1 | care_emergency | 강아지 눈 충혈 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 대처
CARE_EMG_10 | CARE | 응급관리 | 체크리스트 | 응급 체크리스트 | care/emergency/checklist | P1 | care_checklist | 강아지 응급 체크리스트 | symptom | 콜디 | planned | 제니 |  |  |  | 응급 체크
INFO_BEHAVIOR_01 | INFO | 행동 | 사회화 | 강아지 사회화란 무엇인가 | info/behavior/socialization | P1 | info_explainer | 강아지 사회화 | age, temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_02 | INFO | 행동 | 분리불안 | 강아지 분리불안 이해하기 | info/behavior/separation-anxiety | P1 | info_explainer | 강아지 분리불안 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_03 | INFO | 행동 | 짖음 | 강아지 짖음 문제 이해하기 | info/behavior/barking | P1 | info_explainer | 강아지 짖음 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_04 | INFO | 행동 | 공격성 | 강아지 공격성 원인 정리 | info/behavior/aggression | P1 | info_explainer | 강아지 공격성 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_05 | INFO | 행동 | 자원수비 | 자원수비 행동이란 | info/behavior/resource-guarding | P1 | info_explainer | 자원수비 강아지 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_06 | INFO | 행동 | 입질 | 강아지 입질 행동 이해하기 | info/behavior/biting | P1 | info_explainer | 강아지 입질 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_07 | INFO | 행동 | 배변 | 배변 실수의 원인 | info/behavior/toilet-mistakes | P1 | info_explainer | 강아지 배변 실수 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_08 | INFO | 행동 | 파괴행동 | 파괴행동의 원인과 신호 | info/behavior/destructive | P1 | info_explainer | 강아지 파괴행동 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_09 | INFO | 행동 | 스트레스 | 강아지 스트레스 신호 읽기 | info/behavior/stress-signals | P1 | info_explainer | 강아지 스트레스 신호 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_BEHAVIOR_10 | INFO | 행동 | 놀이 | 강아지 놀이 신호 읽기 | info/behavior/play-signals | P1 | info_explainer | 강아지 놀이 신호 | behavior signs | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 행동 기본
INFO_TRAINING_01 | INFO | 훈련 | 기본훈련 | 강아지 기본 훈련 순서 | info/training/basic-order | P1 | info_howto | 강아지 기본 훈련 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 훈련 로드맵
INFO_TRAINING_02 | INFO | 훈련 | 명령어 | 앉아 훈련법 | info/training/sit | P1 | info_howto | 강아지 앉아 훈련 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 명령 훈련
INFO_TRAINING_03 | INFO | 훈련 | 명령어 | 기다려 훈련법 | info/training/stay | P1 | info_howto | 강아지 기다려 훈련 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 명령 훈련
INFO_TRAINING_04 | INFO | 훈련 | 명령어 | 이리와 훈련법 | info/training/come | P1 | info_howto | 강아지 이리와 훈련 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 명령 훈련
INFO_TRAINING_05 | INFO | 훈련 | 산책훈련 | 리드워크 훈련법 | info/training/lead-walk | P1 | info_howto | 강아지 리드워크 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 산책 훈련
INFO_TRAINING_06 | INFO | 훈련 | 하우스 | 하우스 훈련법 | info/training/crate | P1 | info_howto | 강아지 하우스 훈련 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 하우스 훈련
INFO_TRAINING_07 | INFO | 훈련 | 반응훈련 | 이름 반응 훈련법 | info/training/name-response | P1 | info_howto | 강아지 이름 인식 | age | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 반응 훈련
INFO_TRAINING_08 | INFO | 훈련 | 보상 | 보상 기반 훈련법 | info/training/reward | P1 | info_howto | 강아지 보상 훈련 | temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보상 훈련
INFO_TRAINING_09 | INFO | 훈련 | 클리커 | 클리커 훈련 입문 | info/training/clicker | P1 | info_howto | 강아지 클리커 훈련 | temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 클리커 훈련
INFO_TRAINING_10 | INFO | 훈련 | 교정 | 문제행동 교정 원칙 | info/training/problem-behavior | P1 | info_explainer | 강아지 문제행동 교정 | behavior | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 교정 원칙
INFO_DISEASE_01 | INFO | 질병 | 정형 | 슬개골 탈구 백과 | info/disease/patellar-luxation | P1 | disease_profile | 슬개골 탈구 강아지 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_02 | INFO | 질병 | 정형 | 고관절 이형성 백과 | info/disease/hip-dysplasia | P1 | disease_profile | 고관절 이형성 강아지 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_03 | INFO | 질병 | 피부 | 피부염 백과 | info/disease/dermatitis | P1 | disease_profile | 강아지 피부염 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_04 | INFO | 질병 | 귀 | 외이염 백과 | info/disease/otitis | P1 | disease_profile | 강아지 외이염 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_05 | INFO | 질병 | 구강 | 치주질환 백과 | info/disease/periodontal | P1 | disease_profile | 강아지 치주질환 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_06 | INFO | 질병 | 알러지 | 알러지 백과 | info/disease/allergy | P1 | disease_profile | 강아지 알러지 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_07 | INFO | 질병 | 호흡 | 기관허탈 백과 | info/disease/tracheal-collapse | P1 | disease_profile | 강아지 기관허탈 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_08 | INFO | 질병 | 심장 | 심장질환 백과 | info/disease/heart-disease | P1 | disease_profile | 강아지 심장질환 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_09 | INFO | 질병 | 눈 | 백내장 백과 | info/disease/cataract | P1 | disease_profile | 강아지 백내장 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_10 | INFO | 질병 | 눈 | 녹내장 백과 | info/disease/glaucoma | P1 | disease_profile | 강아지 녹내장 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_11 | INFO | 질병 | 소화 | 췌장염 백과 | info/disease/pancreatitis | P1 | disease_profile | 강아지 췌장염 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_12 | INFO | 질병 | 소화 | 위확장염전 백과 | info/disease/gdv | P1 | disease_profile | 강아지 위확장염전 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_13 | INFO | 질병 | 신경 | 간질 백과 | info/disease/epilepsy | P1 | disease_profile | 강아지 간질 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_14 | INFO | 질병 | 내분비 | 쿠싱증후군 백과 | info/disease/cushing | P1 | disease_profile | 강아지 쿠싱증후군 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_15 | INFO | 질병 | 내분비 | 당뇨 백과 | info/disease/diabetes | P1 | disease_profile | 강아지 당뇨 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_16 | INFO | 질병 | 신장 | 신부전 백과 | info/disease/kidney-failure | P1 | disease_profile | 강아지 신부전 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_17 | INFO | 질병 | 비뇨 | 방광결석 백과 | info/disease/bladder-stones | P1 | disease_profile | 강아지 방광결석 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_18 | INFO | 질병 | 내분비 | 갑상선질환 백과 | info/disease/thyroid | P1 | disease_profile | 강아지 갑상선 질환 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_19 | INFO | 질병 | 정형 | 디스크 질환 백과 | info/disease/ivdd | P1 | disease_profile | 강아지 디스크 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_DISEASE_20 | INFO | 질병 | 노령 | 인지기능저하 백과 | info/disease/dementia | P1 | disease_profile | 강아지 치매 | disease map | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 질환 설명
INFO_INS_01 | INFO | 보험 | 기초 | 펫보험이 필요한 이유 | info/insurance/why | P1 | insurance_explainer | 강아지 보험 필요성 | medical cost, insurance | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 기초
INFO_INS_02 | INFO | 보험 | 보장 | 보험 보장범위 읽는 법 | info/insurance/coverage | P1 | insurance_explainer | 펫보험 보장범위 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 기초
INFO_INS_03 | INFO | 보험 | 보장 | 면책기간 이해하기 | info/insurance/waiting-period | P1 | insurance_explainer | 펫보험 면책기간 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 기초
INFO_INS_04 | INFO | 보험 | 보장 | 자기부담금 이해하기 | info/insurance/copay | P1 | insurance_explainer | 펫보험 자기부담금 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 기초
INFO_INS_05 | INFO | 보험 | 비교 | 갱신형 vs 비갱신형 | info/insurance/renewal | P1 | insurance_compare | 펫보험 갱신형 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 비교
INFO_INS_06 | INFO | 보험 | 조건 | 나이 제한 정리 | info/insurance/age-limit | P1 | insurance_explainer | 펫보험 나이 제한 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 보험 조건
INFO_INS_07 | INFO | 보험 | 청구 | 보험 청구 방법 | info/insurance/claim | P1 | insurance_howto | 펫보험 청구 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 청구 방법
INFO_INS_08 | INFO | 보험 | 청구 | 청구 서류 준비 체크리스트 | info/insurance/documents | P1 | insurance_checklist | 펫보험 서류 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 청구 서류
INFO_INS_09 | INFO | 보험 | 질환 | 보험금이 자주 나오는 질환 | info/insurance/common-claims | P1 | insurance_explainer | 펫보험 자주 청구 | claims, disease | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 청구 질환
INFO_INS_10 | INFO | 보험 | 선택 | 보험 선택 체크리스트 | info/insurance/checklist | P1 | insurance_checklist | 펫보험 선택 | insurance terms | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 선택 기준
INFO_COST_01 | INFO | 의료비 | 수술 | 슬개골 수술비 가이드 | info/cost/patella-surgery | P1 | cost_profile | 슬개골 수술비 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_02 | INFO | 의료비 | 진료 | 피부병 진료비 가이드 | info/cost/skin-treatment | P1 | cost_profile | 강아지 피부병 진료비 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_03 | INFO | 의료비 | 수술 | 중성화 비용 가이드 | info/cost/neutering | P1 | cost_profile | 강아지 중성화 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_04 | INFO | 의료비 | 구강 | 스케일링 비용 가이드 | info/cost/scaling | P1 | cost_profile | 강아지 스케일링 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_05 | INFO | 의료비 | 검사 | MRI·CT 비용 가이드 | info/cost/mri-ct | P1 | cost_profile | 강아지 MRI 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_06 | INFO | 의료비 | 입원 | 입원 비용 가이드 | info/cost/hospitalization | P1 | cost_profile | 강아지 입원 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_07 | INFO | 의료비 | 응급 | 응급실 비용 가이드 | info/cost/emergency | P1 | cost_profile | 강아지 응급실 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_08 | INFO | 의료비 | 검진 | 건강검진 비용 가이드 | info/cost/checkup | P1 | cost_profile | 강아지 건강검진 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_09 | INFO | 의료비 | 예방 | 백신 비용 가이드 | info/cost/vaccination | P1 | cost_profile | 강아지 백신 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_COST_10 | INFO | 의료비 | 예방 | 심장사상충 예방 비용 가이드 | info/cost/heartworm | P1 | cost_profile | 심장사상충 예방 비용 | medical cost | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 의료비 설명
INFO_HISTORY_01 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 스피츠의 역사 | info/history/spitz | P1 | history_group | 스피츠 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_02 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 리트리버의 역사 | info/history/retriever | P1 | history_group | 리트리버 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_03 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 테리어의 역사 | info/history/terrier | P1 | history_group | 테리어 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_04 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 목양견의 역사 | info/history/herding | P1 | history_group | 목양견 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_05 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 사냥견의 역사 | info/history/hunting | P1 | history_group | 사냥견 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_06 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 동반견의 역사 | info/history/companion | P1 | history_group | 동반견 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_07 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 워터독의 역사 | info/history/waterdog | P1 | history_group | 워터독 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_08 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 원시형견의 역사 | info/history/primitive | P1 | history_group | 원시형견 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_09 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 마운틴독의 역사 | info/history/mountain-dog | P1 | history_group | 마운틴독 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_HISTORY_10 | INFO | 견종역사 | 그룹 | 시각하운드의 역사 | info/history/sighthound | P1 | history_group | 시각하운드 역사 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 견종 역사
INFO_ADOPT_01 | INFO | 입양 | 기초 | 입양 전 체크리스트 | info/adoption/checklist | P1 | adoption_checklist | 강아지 입양 체크리스트 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 입양 준비
INFO_ADOPT_02 | INFO | 입양 | 절차 | 보호소 입양 절차 | info/adoption/shelter-process | P1 | adoption_process | 유기견 입양 절차 | region | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 입양 준비
INFO_ADOPT_03 | INFO | 입양 | 초기정착 | 입양 후 30일 가이드 | info/adoption/first-30-days | P1 | adoption_guide | 강아지 입양 후 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 입양 초기
INFO_ADOPT_04 | INFO | 입양 | 합사 | 합사 준비 가이드 | info/adoption/multi-dog | P1 | adoption_guide | 강아지 합사 준비 | existing pet | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 입양 초기
INFO_ADOPT_05 | INFO | 입양 | 라이프스타일 | 1인가구 입양 가이드 | info/adoption/single-household | P1 | adoption_guide | 1인가구 강아지 입양 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 입양 준비
INFO_VET_01 | INFO | 병원가이드 | 선택 | 동물병원 선택법 | info/vet/choose-clinic | P1 | vet_guide | 동물병원 선택 | region, specialty | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 병원 가이드
INFO_VET_02 | INFO | 병원가이드 | 준비 | 진료 전 준비 가이드 | info/vet/pre-visit | P1 | vet_guide | 동물병원 준비 | temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 병원 가이드
INFO_VET_03 | INFO | 병원가이드 | 이해 | 검사 결과 읽는 법 | info/vet/reading-results | P1 | vet_guide | 강아지 검사 결과 | test types | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 병원 가이드
INFO_VET_04 | INFO | 병원가이드 | 수술 | 수술 동의 전 체크리스트 | info/vet/surgery-checklist | P1 | vet_checklist | 강아지 수술 체크리스트 | surgery | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 병원 가이드
INFO_VET_05 | INFO | 병원가이드 | 사후관리 | 재진 관리 가이드 | info/vet/follow-up | P1 | vet_guide | 강아지 재진 | disease | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 |  |  | 병원 가이드
SUPPORT_ENC_01 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 허브 | FCI Encyclopedia 허브 | encyclopedia | P2 | hub | 견종 백과 | groups | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 전체 허브
SUPPORT_ENC_02 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 1 가이드 | encyclopedia/group-1 | P2 | group_page | FCI Group 1 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 목양견/목축견
SUPPORT_ENC_03 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 2 가이드 | encyclopedia/group-2 | P2 | group_page | FCI Group 2 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 핀셔/슈나우저/몰로시안
SUPPORT_ENC_04 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 3 가이드 | encyclopedia/group-3 | P2 | group_page | FCI Group 3 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 테리어
SUPPORT_ENC_05 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 4 가이드 | encyclopedia/group-4 | P2 | group_page | FCI Group 4 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 닥스훈트
SUPPORT_ENC_06 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 5 가이드 | encyclopedia/group-5 | P2 | group_page | FCI Group 5 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 스피츠/원시형견
SUPPORT_ENC_07 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 6 가이드 | encyclopedia/group-6 | P2 | group_page | FCI Group 6 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 센트하운드
SUPPORT_ENC_08 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 7 가이드 | encyclopedia/group-7 | P2 | group_page | FCI Group 7 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 포인팅독
SUPPORT_ENC_09 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 8 가이드 | encyclopedia/group-8 | P2 | group_page | FCI Group 8 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 리트리버/플러싱/워터독
SUPPORT_ENC_10 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 9 가이드 | encyclopedia/group-9 | P2 | group_page | FCI Group 9 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 동반견
SUPPORT_ENC_11 | ENC_SUPPORT | Encyclopedia | 그룹 | FCI Group 10 가이드 | encyclopedia/group-10 | P2 | group_page | FCI Group 10 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 시각하운드
SUPPORT_ENC_12 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 털 적게 빠지는 견종 모음 | encyclopedia/collections/low-shedding | P2 | collection_page | 털 안빠지는 강아지 | stage score, coat | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_13 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 아이와 잘 지내는 견종 모음 | encyclopedia/collections/kid-friendly | P2 | collection_page | 아이와 잘 지내는 강아지 | temperament, sociability | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_14 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 초보자에게 쉬운 견종 모음 | encyclopedia/collections/beginner-friendly | P2 | collection_page | 초보자 강아지 추천 | trainability, care level | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_15 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 아파트에 적합한 견종 모음 | encyclopedia/collections/apartment | P2 | collection_page | 아파트 강아지 추천 | size, barking | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_16 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 운동량 많은 견종 모음 | encyclopedia/collections/high-energy | P2 | collection_page | 활동량 많은 강아지 | energy | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_17 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 운동량 적은 견종 모음 | encyclopedia/collections/low-energy | P2 | collection_page | 활동량 적은 강아지 | energy | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_18 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 훈련 잘 되는 견종 모음 | encyclopedia/collections/trainable | P2 | collection_page | 훈련 잘되는 강아지 | trainability | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_19 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 독립적인 견종 모음 | encyclopedia/collections/independent | P2 | collection_page | 독립적인 강아지 | temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_20 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 추위에 강한 견종 모음 | encyclopedia/collections/cold-weather | P2 | collection_page | 추위 강한 강아지 | coat, origin | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_21 | ENC_SUPPORT | 컬렉션 | 테마 | 더위에 약한 견종 모음 | encyclopedia/collections/hot-weather-risk | P2 | collection_page | 더위 약한 강아지 | coat, origin | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 컬렉션
SUPPORT_ENC_22 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 소형견 vs 대형견 비교 | encyclopedia/guide/small-vs-large | P2 | compare_guide | 소형견 대형견 비교 | size | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 비교 가이드
SUPPORT_ENC_23 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 첫 강아지 선택 가이드 | encyclopedia/guide/first-dog | P2 | decision_guide | 첫 강아지 추천 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_24 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 1인가구 추천 견종 | encyclopedia/guide/single-household | P2 | decision_guide | 1인가구 강아지 추천 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_25 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 가족견 추천 가이드 | encyclopedia/guide/family-dog | P2 | decision_guide | 가족 강아지 추천 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_26 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 산책 많은 보호자에게 맞는 견종 | encyclopedia/guide/active-owner | P2 | decision_guide | 활동적인 사람 강아지 추천 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_27 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 알러지 걱정 보호자 가이드 | encyclopedia/guide/allergy-owner | P2 | decision_guide | 알러지 강아지 추천 | coat, allergy | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_28 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 털관리 쉬운 견종 가이드 | encyclopedia/guide/easy-grooming | P2 | decision_guide | 털관리 쉬운 강아지 | coat | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_29 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 짖음 적은 견종 가이드 | encyclopedia/guide/low-barking | P2 | decision_guide | 짖음 적은 강아지 | barking | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_30 | ENC_SUPPORT | 비교가이드 | 테마 | 노령가구에 맞는 동반견 가이드 | encyclopedia/guide/senior-household | P2 | decision_guide | 어르신 강아지 추천 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 선택 가이드
SUPPORT_ENC_31 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | FCI 그룹이란 무엇인가 | encyclopedia/reference/what-is-fci-group | P2 | reference_page | FCI 그룹 | group | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_32 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | Stage Score 읽는 법 | encyclopedia/reference/stage-score | P2 | reference_page | 강아지 성향 점수 | stage score | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_33 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | Temperament 보는 법 | encyclopedia/reference/temperament | P2 | reference_page | 강아지 temperament | temperament | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_34 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 털 타입 가이드 | encyclopedia/reference/coat-types | P2 | reference_page | 강아지 털 타입 | coat | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_35 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 체급 분류 가이드 | encyclopedia/reference/size-class | P2 | reference_page | 강아지 체급 분류 | size | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_36 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 견종 선택 기준 10가지 | encyclopedia/reference/breed-selection | P2 | reference_page | 강아지 선택 기준 | lifestyle | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_37 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 브리더에게 꼭 물어볼 질문 | encyclopedia/reference/breeder-questions | P2 | reference_page | 브리더 질문 | purchase | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_38 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 견종 카드 읽는 법 | encyclopedia/reference/how-to-read-card | P2 | reference_page | 견종 카드 보는 법 | card data | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_39 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 의료비 데이터 읽는 법 | encyclopedia/reference/cost-data | P2 | reference_page | 강아지 의료비 데이터 | cost data | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
SUPPORT_ENC_40 | ENC_SUPPORT | 백과도구 | 기초 | 보험 데이터 읽는 법 | encyclopedia/reference/insurance-data | P2 | reference_page | 강아지 보험 데이터 | insurance data | 콜디 | planned | 제니 | 스팍 | 구리드 |  | 기초 백과
TOOL_01 | FINDER_PRO | Finder Pro | 허브 | Finder Pro 허브 | finder | P2 | tool_hub | 강아지 찾기 | runtime bundle | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 도구 허브
TOOL_02 | FINDER_PRO | Finder Pro | 비교 | Breed Compare | tools/breed-compare | P2 | tool_page | 강아지 비교 | breed data | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 도구
TOOL_03 | FINDER_PRO | Finder Pro | 계산기 | Cost Calculator | tools/cost-calculator | P2 | tool_page | 강아지 비용 계산기 | cost data | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 도구
TOOL_04 | FINDER_PRO | Finder Pro | 추천 | Insurance Finder | tools/insurance-finder | P2 | tool_page | 펫보험 추천 | insurance data | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 도구
TOOL_05 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 털빠짐 Finder | finder/low-shedding | P2 | finder_filter | 털 안빠지는 강아지 찾기 | stage score, coat | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_06 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 에너지 Finder | finder/high-energy | P2 | finder_filter | 활동량 많은 강아지 찾기 | energy | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_07 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 아파트 Finder | finder/apartment | P2 | finder_filter | 아파트 강아지 찾기 | size, barking | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_08 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 가족견 Finder | finder/family | P2 | finder_filter | 가족 강아지 찾기 | sociability | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_09 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 짖음 적은 견종 Finder | finder/low-barking | P2 | finder_filter | 짖음 적은 강아지 찾기 | barking | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_10 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 알러지 고려 Finder | finder/allergy | P2 | finder_filter | 알러지 고려 강아지 | coat, allergy | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_11 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 노령가구 Finder | finder/senior-household | P2 | finder_filter | 노령가구 강아지 추천 | lifestyle | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_12 | FINDER_PRO | Finder Pro | 필터 | 퍼피 스타터 Finder | finder/puppy-starter | P2 | finder_filter | 퍼피 추천 | age | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 필터 페이지
TOOL_13 | FINDER_PRO | Finder Pro | 퀴즈 | Match Quiz Landing | finder/match-quiz | P2 | quiz_page | 강아지 추천 테스트 | survey answers | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 퀴즈
TOOL_14 | FINDER_PRO | Finder Pro | 결과 | Match Quiz Result Template | finder/match-result | P2 | quiz_result | 강아지 추천 결과 | survey + breed data | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 퀴즈 결과
TOOL_15 | FINDER_PRO | Finder Pro | 비교 | Compare Result Template | tools/compare-result | P2 | compare_result | 강아지 비교 결과 | breed data | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 비교 결과
TOOL_16 | FINDER_PRO | Finder Pro | 저장 | Breed Shortlist | finder/shortlist | P2 | tool_page | 강아지 후보 저장 | local storage | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 저장 기능
TOOL_17 | FINDER_PRO | Finder Pro | 저장 | Saved Breeds | finder/saved | P2 | tool_page | 저장한 견종 | local storage | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 저장 기능
TOOL_18 | FINDER_PRO | Finder Pro | 설문 | Onboarding Survey | finder/onboarding | P2 | survey_page | 강아지 선택 설문 | survey answers | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 설문
TOOL_19 | FINDER_PRO | Finder Pro | 설명 | Recommendation Logic 설명 | finder/recommendation-logic | P2 | tool_explainer | 강아지 추천 기준 | logic rules | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 추천 로직
TOOL_20 | FINDER_PRO | Finder Pro | 전환 | CTA Landing | finder/cta | P2 | landing_page | 강아지 추천 상담 | breed result | 구리드 | planned |  |  | 구리드 |  | 전환용 페이지

## 07_DEVELOPMENT_CONTROL
DEVELOPMENT CONTROL
dev_id | area | task | current_status | depends_on | owner | notes
DEV_001 | Encyclopedia | Group index HTML 정리 | done | runtime bundle | 구리드 | starter generated
DEV_002 | Breed Detail | Breed Detail 완성 UI 고도화 | todo | runtime + image | 구리드 | 600줄 수준 확장
DEV_003 | Finder Pro | 고급 필터/추천/퀴즈 | todo | score + breed tags | 구리드 | Finder Pro 구현
DEV_004 | CARE | care hub / detail 연결 | done | care package | 구리드 | 기본 패키지 생성
DEV_005 | INFO | info hub / detail 연결 | done | info package | 구리드 | 기본 패키지 생성
DEV_006 | Tools | compare / calculator / insurance | todo | cost / insurance data | 구리드 | phase 4
DEV_007 | Image Engine | breed card image mapping | todo | FCI_IMAGE_ENGINE | 제니/구리드 | path 규칙 정리 필요

## 08_HBMB73_IMPORT_MAP
HBMB 73 IMPORT MAP
hbmb_task_no | hbmb_original_task_title | mapped_pkd_area | mapped_sheet | migration_status | notes
1 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
2 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
3 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
4 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
5 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
6 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
7 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
8 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
9 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
10 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
11 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
12 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
13 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
14 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
15 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
16 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
17 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
18 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
19 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
20 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
21 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
22 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
23 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
24 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
25 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
26 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
27 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
28 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
29 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
30 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
31 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
32 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
33 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
34 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
35 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
36 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
37 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
38 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
39 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
40 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
41 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
42 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
43 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
44 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
45 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
46 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
47 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
48 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
49 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
50 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
51 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
52 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
53 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
54 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
55 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
56 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
57 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
58 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
59 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
60 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
61 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
62 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
63 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
64 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
65 |  | Breed Detail | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
66 |  | Finder | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
67 |  | CARE | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
68 |  | INFO | 06_INTEGRATED_CONTENT | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
69 |  | Tools | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
70 |  | Data | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
71 |  | SEO | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
72 |  | Operations | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함
73 |  | Encyclopedia | 07_DEVELOPMENT_CONTROL | source_needed | HBMB 원문 태스크 제목을 채워넣어야 함

## 09_RISK_CHECKLIST
PKD RISK CHECKLIST
risk | impact | mitigation | owner
HBMB 73 원문 태스크 미연결 | 기획 누락 가능성 | 원문 제목 backfill 후 import map 업데이트 | 마스터
CARE/INFO 자동생성 품질 편차 | 콘텐츠 톤 불균형 | 콜디 workflow + QA 시트 준수 | 콜디
이미지 경로 불일치 | 카드 이미지 깨짐 | image field 규칙 통일 | 제니/구리드
질환 정보 과도한 의학 표현 | 신뢰/법적 리스크 | 보호자 언어 + 확정 진단 금지 | 콜디/스팍
Finder 추천 기준 불명확 | 추천 품질 저하 | recommendation logic sheet 유지 | 구리드

## 10_REVIEW_QA
PKD REVIEW QA
check_item | 기준 | 담당
브랜드명 | 모든 문서/페이지에서 펫키디피아 사용 | 전체
콘텐츠 톤 | 과장 금지 / 보호자 언어 / 위키 복붙 금지 | 콜디
데이터 연결 | runtime bundle / score / image path 확인 | 구리드
질환 정보 | 확정 진단처럼 쓰지 않기 | 콜디/스팍
링크 구조 | encyclopedia → group → breed → care/info 연결 | 구리드